INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN DE CONVOCATORIA

Licitación Pública Nacional.

De conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma, del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número 09100001-008-10, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Avenida Nuevo León No. 210, Colonia  Hipódromo Condesa, C.P. 06100, Distrito Federal, Cuauhtémoc, teléfono: 52 65 36 00 ext. 4334  y fax. Ext. 4712, los días 23, 24 y 27 de septiembre del año en curso de las 9:00 a 17:00 horas, La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Jorge Armendáriz Jiménez, con un cargo de Coordinador de Administración y Finanzas el día 14 de septiembre de 2010.

| Descripción de la licitación | Construcción de la pista de pruebas vehiculares. |
| --- | --- |
| Volumen a adquirir | Obra |
| Fecha de publicación en Compranet | 23/09/2010 |
| Junta de aclaraciones | 27/09/2010, 12:00 horas |
| Visita a instalaciones | 27/09/2010, 11:00 horas |
| Presentación y apertura de proposiciones | 04/10/2010, 12:00 horas |

Pedro Escobedo, Querétaro 23 de septiembre de 2010.

C. GUSTAVO ARIAS BRAVO

Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

DATOS GENERALES

I.- CONVOCANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

Lugar, Sanfandila, Querétaro,

| FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LIMITE DE REGISTRO | FECHA JUNTA DE ACLARACIONES | FECHA VISITA DE OBRA | FECHA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 12:00 HORAS. SANFANDILA QUERÉTARO | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 11:00 HORAS. SANFANDILA QUERÉTARO | 04 DE OCTUBRE DE 2010 12:00 HORAS SANFANDILA QUERETARO |

La información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a disposición de los interesados en la oficinas de la CONVOCANTE en: KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703  a partir de la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto día previo a la presentación y apertura de proposiciones, y es la siguiente:

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:uita.

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Bases a las que se sujetará la Licitación Pública Nacional  número 091000011-008-10 Construcción de Pista de Pruebas Vehiculares (Centro Experimental de Seguridad Vehicular), para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro

Se entenderá por:

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.- Invitación a los interesados en participar en la licitación pública nacional, en la cual se establecen las Bases a las que se sujetará el procedimiento de contratación.

LICITACIÓN.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

EL LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato.

EL CONTRATISTA.- Persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

LA DEPENDENCIA.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

COMPRANET.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaria de la Función Pública. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.

PROYECTO ARQUITECTONICO.-El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO.-Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catalogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que esta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERÍA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle que permitan llevar a cabo una  obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES.- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

II.- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

II.1.- IDIOMA EN QUESE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES:  Español

III.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: Construcción de Pista de Pruebas Vehiculares (Centro Experimental de Seguridad Vehicular),

III-1.-.- LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS: En el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

IV.-PORCENTAJES, FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGARÁN:

Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de la LEY del 30 % del monto total del contrato. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de la LEY.

La convocante podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

V.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Al formular la proposición, EL LICITANTE tomará en cuenta:

- Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día  7de octubre de 2010.

b).- Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 84 días naturales.

Para la ejecución de los trabajos objeto de la convocatoria a la licitación, se cuenta con el oficio de liberación de inversión núm. 5.-OLI.10.-004 de fecha 19 de 19 de julio de 2010

VI.- MONEDA EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES

Será el peso mexicano.

VII.- CONDICIONES DE PAGO

Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y de gastos no recuperables.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Los ajustes de costos y del costo por financiamiento que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del REGLAMENTO.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la LEY de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y  se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 10 del Oficio Circular No. UNCP/309/TU/00428/2009 de fecha 1 de julio de 2009 emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el supuesto de que EL CONTRATISTA solicite por escrito a LA DEPENDENCIA  ceder sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros, LA DEPENDENCIA en dicho caso, otorgará su consentimiento de igual manera por escrito, fecha a partir de la cual se podrán ceder estos derechos.

VIII.- NO SE ACEPTARAN PROPOSICIONES POR MEDIOS  ELECTRÓNICOS

IX.- LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA CONVOCANTE a través de la Coordinación de Administración y Finanzas, mostrará el sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir a KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703, el día 27  de septiembre de del 2010 a las 11:00 horas, para partir al lugar de la ubicación de los trabajos.

X.- FECHA, LUGAR Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones de la convocatoria a  la licitación se llevará a cabo el día de 27 de septiembre del 2010 a 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Administración y Finanzas del IMT ubicada en KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703. Se levantará el acta de la junta de aclaraciones (UNICA)  la cual será firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo indicado en la fracción VI del artículo 61 de EL REGLAMENTO.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en la convocatoria a la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703  el acta estará visible del día 27 de septiembre al día 30 de septiembre del 2010.

Así mismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

XI.- FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COMUNICACIÓN DE FALLO Y FIRMA DE CONTRATO.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale la convocatoria, o bien, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaria de la Función Pública.

XI.1.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La presentación y apertura de proposiciones será el día 4 de octubre del 2010 a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Administración y Finanzas ubicada en KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703, en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del representante de la Secretaría de la Función Pública. Los Licitantes entregarán el  sobre cerrado que contenga la proposición técnica y la proposición económica, integradas en la forma que prevé estasbases. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada sin evaluar su contenido.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público designado por LA DEPENDENCIA para presidir el acto, rubricarán EL CATALOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7 Y LA RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR CADA LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN,  dando lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la LEY, así como  62  del REGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703.

XI.2.- FALLO

En el lugar,  día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el fallo, en presencia de los licitantes que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos del artículo 39 de la LEY y el reglamento. el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703.

Así mismo LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a los licitantes que no hayan asistido al acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso LA DEPENDENCIA las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en estas bases de licitación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la LEY.

XI.3.- FIRMA DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 47 de la LEY.  El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la Unidad de Apoyo Jurídico de LA CONVOCANTE, ubicado en KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703,, dentro del término establecido en dicho precepto legal, previa entrega de la garantía de cumplimiento.

XII.-  ESCRITO EN EL QUE EL REPRESENTANTE LEGAL MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.

XIII.- ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO. E INDICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL. (FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD ANEXO 1)

XIV. NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY O LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE ESTA LEY.

XV. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE ESTA LEY, Y  QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, MANIFIESTEN, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

XVI. FORMA EN QUE LOS LICITANTES ACREDITARÁN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS.

EL LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.- Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, identificados con los  cargos que ocuparan, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su  cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. No presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud  similares a los que se licitan.

Cuando así lo requieran los trabajos motivo de esta licitación, deberá incluir en esta relación, el personal técnico adecuado y necesario, para atender lo referente a las condiciones establecidas en la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra.

2.-Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su realización por semana o mes. El número de horas hombre en cada una de las categorías deberá ser balanceado y suficiente para completar el servicio en el plazo estipulado.

En el organigrama, deberá incluir un Director de los Servicios, quien deberá demostrar ante LA DEPENDENCIA que posee la preparación académica necesaria, con grado mínimo de licenciatura en Ingeniería Civil o afín titulado y que haya dirigido en su totalidad proyectos de construcción similares a los convocados en la presente licitación en los últimos 5 años. El Director deberá de participar en todas las juntas de trabajo que se realicen, firmará todos los documentos y será el único responsable técnico ante LA DEPENDENCIA en términos de la Ley General de Profesiones.

3.- Relación de los contratos de trabajos similares a los de la convocatoria a esta licitación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de servicios. Contendrá el nombre o denominación de la contratante domicilio, teléfono de los responsables de los servicios, descripción de los trabajos, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación.

4.- Declaraciones fiscales y estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o en  caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

5.- Relación detallada de la maquinaria, equipo y personal, indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad del servicio (Unidad de Control de Calidad), cumpliendo con la NORMA N-CAL-1-01-/05.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad.

6.- Relación de maquinaria y equipo disponible, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general el necesario para el desarrollo de los servicios, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de equipo y maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias; en el caso de ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.

XVII. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE SE REQUIERAN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES, EN EL CASO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:

a).- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: la LEY y su  REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones particulares y a las normas NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE http://normas.imt.mx/carr.htm, que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, última edición, el programa de ejecución general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en la presente convocatoria de esta licitación.

b).- Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, la revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de la LEY y 175 del REGLAMENTO, se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción III y 58 de la LEY y lo aplicable del 182 del REGLAMENTO, se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción III y 58 de la LEY, y lo aplicable del 183 y 250 del REGLAMENTO

En este caso, cuando el contratista no esté de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I del articulo 57; afectando, en cualquiera de los casos, el importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

En el caso de que el contratista no este de acuerdo en la aplicación del procedimiento de ajuste de costos indicado en la fracción III del articulo 57 de la LEY, por las razones mencionadas en el párrafo anterior, una vez notificado por LA DEPENDENCIA el factor que proceda, el contratista tendrá diez días naturales para presentar por escrito, su solicitud de revisión para llegar a un acuerdo fundado y motivado de acuerdo a la normatividad vigente, en caso contrario el contratista tendrá quince días naturales para presentar a LA DEPENDENCIA el análisis de ajuste de costos conforme al procedimiento enunciado en la fracción I del articulo 57 de la LEY y lo establecido en el articulo 180 del REGLAMENTO y LA DEPENDENCIA tendrá 30 días naturales para resolver lo procedente

En caso que el contratista no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisis de los ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, precluye su derecho de dicha revisión, si LA DEPENDENCIA no resuelve en tiempo y forma se tendrá por aceptado lo solicitado por el contratista.

Para los efectos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de la LEY, y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de propuestas. EL CONTRATISTA deberá presentar a LA CONTRATANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el artículo 178 del REGLAMENTO.

c).- Que deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para el uso y explotación de bancos de materiales, asimismo los bancos de extracción de agua y para el depósito de desperdicios, permisos de la SEMARNAT, CNA, Gobierno del Estado, permiso para el uso de explosivos, permiso de paso en los caminos de acceso a los bancos de préstamo, permiso de uso de suelo y reglamentos municipales, y será obligación del licitante efectuar las medidas de mitigación y reforestación que le indique la o las dependencias federales y/o Estatales en los bancos explotados para la obtención de los materiales de la obra, debiendo de considerar su costo conforme a lo que establece la normatividad.

d).- Que deberá tener en la obra permanentemente un superintendente de construcción quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos

Asimismo, deberá estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

LA DEPENDENCIA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

LA DEPENDENCIA en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.

Para la presente Licitación, se considera de carácter obligatorio el uso de la Bitácora Electrónica, atendiendo lo establecido en el Art. 46 último párrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Articulo 123 de su Reglamento, así como el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 09 de septiembre de 2009, por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica.

Tomando en consideración lo indicado en el párrafo anterior, es requisito indispensable que el Superintendente de Construcción cuente con la firma electrónica avanzada (fiel), con la cual se llevara a cabo la firma de las notas de bitácora, la cual deberá ser tramitada ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria) de acuerdo a las Políticas de uso de la BEOP (Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública Federal) documento que forma parte de los anexos de las presente Bases.

.

e).- Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta licitación, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

f).- Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar considerado como concepto de trabajo y que al término de los trabajos es necesario se entregue a LA DEPENDENCIA en buenas condiciones.

g).- Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, los ha proporcionado LA CONVOCANTE únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

h).- Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por EL CONTRATISTA y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en la convocatoria a la licitación se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

i).- Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de la convocatoria a la licitación, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en estas bases, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

j).- Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, vigilancia y control que realiza la Secretaria de la Función Pública, en términos del artículo 220 del REGLAMENTO.

k).- Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por LA CONVOCANTE en la Forma E-7, justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

l).- Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación (Forma E-7) y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en la convocatoria a la licitación.

m).- Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

n).- Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales.

ñ).- Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la Relación (Forma E-7), estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a esta licitación.

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos 211 al 213 del REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja, como se prevé en la Base 9.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública en la SCT.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario, o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

o).- Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en la Forma E-7.

p).- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7) se formulará de acuerdo con lo siguiente:

1.-	Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la Forma E-7 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

2.-	Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada concepto con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo.

3.-	Cuando la Forma E-7 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la proposición.

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el  anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.

5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición.

XVIII.-  EL LICITANTE GANADOR NO PODRÁ SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA QUE LE SEAN ADJUDICADOS.

IX.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Para la evaluación de las proposiciones se verificará:

EVALUACIÓN TÉCNICA

Aspectos generales:

IX.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

IX.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; para lo cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos; así como que las currícula del personal tengan firmas autógrafas.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación.

IX.3- Que EL LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

IX.4.- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

IX.5.- Que la planeación integral  propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

IX.6.- Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que EL LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, incluyendo el caso en que LA DEPENDENCIA proporcione el procedimiento.

IX.7.- De Conformidad al artículo 42 del Reglamento el domicilio señalado en la proposición del licitante será el lugar donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y este Reglamento

IX.8.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia les proporciono, así como de que considerá en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente y el programa de suministro correspondiente;

IX.9.-. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos.

IX.10.- Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

IX.11.- Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

IX.12.- Documento que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

IX.13.-  Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, incluyendo la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán;

IX.14.- Para acreditar la capacidad financiera, declaraciones fiscales y estados financieros dictaminados de los últimos dos ejercicios fiscales, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

IX.15 . Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

IX.16.-. De materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

IX.17.-. Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 de este Reglamento.

Los contratos deberán estar finiquitados al 100% y en caso de obras en proceso con un avance del 85%

IX.18.- Escrito bajo protesta de decir verdad  que se encuentren inscritos en el registro único de contratistas tendrán la opción de no presentar la documentación a que se refiere esta fracción.

Aspectos financieros:

IX.19.- Que el capital de trabajo de EL LICITANTE cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

IX.20.- Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

IX.21.- Que el grado en que EL LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa sea aceptable.

(Nota: De acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrán adicionarse los aspectos de evaluación que se consideren convenientes.)

Aspectos programáticos

IX.22.- De los programas:

IX.23.- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA CONVOCANTE;

IX.24.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

IX.25.- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra,  maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por  EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar;

IX.26.- Que los insumos propuestos por EL LICITANTE, correspondan a los periodos presentados en los programas.

Aspectos técnicos:

IX.27.-De la maquinaria y equipo:

IX.28.- Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por EL LICITANTE.

IX.29.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por EL LICITANTE, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por EL LICITANTE, o con las restricciones técnicas, cuando LA DEPENDENCIA fije un procedimiento.

IX.30.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.

De los materiales:

IX.31.- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por EL LICITANTE para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

IX.32.- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las presentes bases.

IX.33.- Que la distancia de acarreo de los materiales al lugar de su utilización señalada en la relación de bancos propuestos por EL CONTRATISTA, sea congruente con la distancia considerada en los análisis de precios unitarios correspondientes y con la ubicación real del banco propuesto y que el volumen a extraer sea suficiente para formar la(s) capa(s) para el que fue propuesto.

IX.34.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes;

De la mano de obra:

IX.35.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

IX.36.- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

IX.37.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por EL LICITANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

IX.38.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos de trabajo objeto de esta licitación.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Aspectos económicos:

IX.40.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

IX.41.- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por EL LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con el presupuesto elaborado por LA CONVOCANTE y las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

IX.42.- Del presupuesto de obra (Catálogo de Conceptos Forma E-7):

IX.42.1.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

IX.42.2.- Que los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

IX.42.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

IX.43.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y a los artículos 45 y del 185 al 220 de su REGLAMENTO, así como en las demás disposiciones que emita la Secretaria de la Función Pública y en esta convocatoria a la licitación, debiendo cumplir:

IX.43.1.- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente  convocatoria a la  licitación.

IX.43.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción requerido para la realización de los trabajos.

IX.43.3.- Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

IX.43.4.- Que los costos básicos de mano de obra  se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y la presente  convocatoria a la  licitación.

IX.43.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

IX.43.6.- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

IX.44.- Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y la presente  convocatoria a la  licitación, considerando además:

IX.44.1.- Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la presente  convocatoria a la  licitación.

IX.44.2.- Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

IX.44.3.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

IX.45.- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en esta  convocatoria a la licitación, debiendo además considerar:

IX.45.1.- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

IX.45.2.- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de EL CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los Artículos 45 fracción V, 65 fracción IV, del 185 al 189 del REGLAMENTO.

IX.45.3.- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

IX.46.-Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

IX.46.1.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

IX.46.2.- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo al Director de los Servicios de EL CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de los servicios, de acuerdo con los artículos 211 al 213 de el REGLAMENTO.

IX.46.3.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

IX.46.4.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.

IX.46.5.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículo 65 fracción V inciso b del REGLAMENTO.

IX.47.- Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

IX.47.1.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

IX.47.2.- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

IX.47.3.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

IX.47.4.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.

IX.47.5.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 214, 216 y 217de EL REGLAMENTO.

IX.48.- Que el cargo por utilidad fijado por EL LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 219 del REGLAMENTO

IX.49.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra  y maquinaria y equipo de construcción,  sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

IX.50.- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

IX.51.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, personal y maquinaria y equipo,  sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

II.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

A.- Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY y 66 del REGLAMENTO al finalizar la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los  licitantes, a aquél  cuya proposición resulte solvente por reunir,  conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA DEPENDENCIA en la presente convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Estos criterios solo aplicarán cuando existan dos o más propuestas determinadas como solventes, conforme a los criterios establecidos en la fracción I anterior.

Para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la fracción I anterior, es la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación para el Estado y por lo tanto para LA CONVOCANTE.

B.- El mecanismo de adjudicación estará conformado por los siguientes criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I.	Criterio relativo al Precio.- Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, la que tendrá una ponderación de:

50 puntos

50 puntos

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50 (PSPMB/PPj) 	Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

II.	Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, tendrán una ponderación en conjunto de:

16 puntos

Los dieciséis puntos se distribuirán como sigue:

a).- Especialidad.- EL LICITANTE que entre los proponentes presente el mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que se convoca en los últimos (indicar el  plazo en años, no debe ser mayor de cinco), previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Obtendrá 5 puntos.

b).- Experiencia.- EL LICITANTE que cuente  con mayor tiempo realizando obras similares en aspectos relativos a monto. Obtendrá 5 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

1.-EL LICITANTE que acredite el mayor monto contratado  de obras similares a la que se licita, obtendrá 5 puntos.

c).- Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 06 puntos, distribuidos  como sigue:

1.- Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en la BASE QUINTA, numeral 1 de las presentes Bases de Licitación; el personal que se evaluará es Superintendente de Construcción (comprobando que cuenta con la Firma Electrónica Avanzada) 1.5 puntos; Residente de Pavimentos 0.50 puntos; Residente de Terracerías y Obras de Drenaje 0.50 puntos; Residente de Puentes, 0.5 Obtendrán un total de 3 puntos.

2.- EL LICITANTE sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en los últimos 3 años, previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Obtendrán 3 puntos.

Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, para la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier país.

III. 	Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrán una ponderación de:

10 puntos

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a)	Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por EL LICITANTE en los últimos 3 años previos a la  publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. EL LICITANTE que tenga el mayor grado de cumplimiento obtendrá 5 puntos.

b)	EL LICITANTE que en sus contratos de obra pública celebrados en los últimos 3 años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Obtendrá 5 puntos.

Para los incisos a), y b) anteriores, EL LICITANTE deberá anexar a su proposición la información solicitada por la convocante y deberá incluir una manifestación bajo protesta de decir verdad y estará sujeta a verificación dicha información. La información será la solicitada en el segundo párrafo del numeral 2 de la clausula Quinta de estas bases.

IV. 	Criterio relativo al Contenido Nacional. Se otorgará la ponderación de 2 (dos) puntos al licitante que proponga la subcontratación de más empresas MIPYMES nacionales.

c)	EL LICITANTE que proponga la mayor subcontratación de empresas MIPYMES nacionales, conforme a lo señalado en el ANEXO A.

Los criterios de adjudicación serán aplicados a aquellas proposiciones que habiendo sido consideradas como solventes sean elegibles, esto es que su precio o monto no exceda del 7% con respecto de la proposición considerada como la solvente más baja.

Para la asignación de puntos de los criterios II y III (II al IV, en su caso) a cada una de las proposiciones determinadas como solventes se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

Atendiendo a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la LEY y 67 del REGLAMENTO, la proposición solvente que asegura las mejores condiciones, disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos anteriormente.

XX. CAUSAS DE DESECHAMIENTO, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

A).- CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

1.- Presenten incompleta u omitan cualquier información o documento requerido en la convocatoria a la licitación que imposibiliten determinar su solvencia.

2.- Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE, que afecten la solvencia de la proposición.

3.- Se acredite fehacientemente  con la información idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

4.- La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la LEY.

5.- La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del REGLAMENTO.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la Licitación.

6.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la LEY, el REGLAMENTO y lo estipulado en la presente convocatoria a la Licitación.

7.- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la  convocatoria a la  Licitación.

##### B).- CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

9.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la base quinta inciso 1 de estas bases para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.

10.- Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de la convocatoria a la licitación, conforme a lo establecido en la base quinta inciso 2 de estas bases de la Licitación.

11.- Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en el inciso b) de la Base Novena de estas bases de licitación.

12.- Que la planeación integral propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el procedimiento constructivo.

13.- Que con la declaración fiscal o balance general auditado no acredite el capital mínimo requerido por LA CONVOCANTE.

14.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

15.- Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.

16.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate.

17.-Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados y necesarios para la ejecución del concepto.

18.-Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

19.- Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la convocatoria a la licitación.

20.- Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

21.- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo.

22.- Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y la convocatoria a la licitación.

23.- Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos.

24.- Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria o equipo no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

25.- Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en la convocatoria a la licitación.

26.- Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en la convocatoria a la licitación.

27.- Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran.

XXI. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS QUE DEBAN OTORGARSE

De cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato, y del cien por ciento (100%) del monto de los anticipos en términos de los artículos 48 fracciones I y II de la LEY y 79 y 91 del REGLAMENTO.

Al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido LA CONTRATISTA en la realización de los trabajos; por el termino de doce meses contados partir de su recepción y por el 10 % del monto total ejercido de los trabajos. Se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la LEY.

XXII.-  MODELO DE CONTRATO

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de la LEY, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (Forma E-8), al que se sujetarán LA DEPENDENCIA y EL LICITANTE ganador.

XXIII.- EN CASO DE QUE EL ADJUDICATARIO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de  quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la Secretaría de la Función Pública para que ésta Dependencia lo sancione, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la LEY, y LA DEPENDENCIA podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, siempre y cuando la diferencia en precio respecto a la del adjudicatario original, no rebase el diez por ciento (10%), en términos del artículo 47 de la LEY.

XXIV.-INFORMACIÓN PARA QUE LOS LICITANTES INTEGREN SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Los documentos de las propuestas Técnicas y Económicas y aquellos distintos a éstas, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integran, debiendo numerar de manera individual las propuestas técnicas y económica, así como el resto de los documentos que entregue y deberán presentarse firmadas autógrafamente  por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, salvo del catálogo de conceptos  y los programas solicitados, que deberán ser firmados en cada hoja en un (1) sobre cerrado y que se identificarán como: Propuesta Técnica y Propuesta Económica, con un separador entre ambas y contendrán:

### PROPUESTA TÉCNICA

1.- Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación. FORMATO 03

2.- Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. FORMATO 04

3.- Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y su conformidad de ajustarse a sus términos. FORMATO 05

4.- Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA DEPENDENCIA les hubiere proporcionado, y su conformidad de ajustarse a sus términos. FORMATO 06

5.- Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, explicando en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA DEPENDENCIA, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra. FORMATO 07

6.- Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, según se establece en el FORMATO 08 y 08A

7.- Relación de los contratos de trabajos similares a los de  esta licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares, En los términos del. FORMATO 09

8 Declaraciones fiscales  y Estados financieros dictaminados o no de los dos últimos ejercicios fiscales , en términos que establece en estas bases.

9.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, Según se establece en el. FORMATO 10

10.- Relación detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra “N·CAL·1·01·/00.- Libro: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD TITULO: 01. Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción y Conservación” (se anexa).

11.- Convenio privado de asociación

(Nota: Este convenio no aplicará para los casos en que los licitantes participen de manera individual)

12.- Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con las características y calidades señaladas en las especificaciones de LA DEPENDENCIA para la construcción de terracerías y pavimentos; indicando claramente, de cada banco: su ubicación, el volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco. Si EL LICITANTE propone adquirir los materiales deberá de indicarlo mencionando el proveedor, además los datos anteriormente citados. FORMATO 11

### PROPUESTA ECONÓMICA

13.- Carta de proposición firmada  en papel membretado por la empresa FORMATO 12

14.- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la proposición. Este documento  formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. Forma E-7.

NOTA: Se hace la observación a los licitantes, que de acuerdo a la autorización del congreso de la unión a partir del 01 de enero del 2010 el impuesto del valor agregado (IVA), es del 11% ó 16% según corresponda, lo cual deberán de considerar en el monto total de su proposición.

15.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 190 y 191 del REGLAMENTO,  anexando el tabulador de salarios base del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

16.- Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la LEY, el  REGLAMENTO y en la convocatoria a la presente licitación.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para desechar la propuesta.

17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

18.- Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la obra; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

19.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

20.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por Residente de Obra y el indicador económico que se aplicará.

21.- Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

22.- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

23.- Programa del 07 de octubre al 31 de Diciembre de 2010 de la ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,  calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente. FORMATO 13

24.- Programas 07 de octubre al 31 de Diciembre de 2010 de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra.

a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos. FORMATO 14

b).- De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. FORMATO 15

c).- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,  administración  y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. FORMATO 16

d).- De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. FORMATO 17

25.- Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados en todas sus hojas:

25.1.- La presente convocatoria a la Licitación (Forma E-2), incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

25.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7).

25.3.- Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias.

25.4.- El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (Forma E-8).

25.5.- Proyectos.

26.- Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta.

Los planos y croquis para la ejecución de los trabajos serán entregados en las oficinas de la Coordinación de Administración y finanzas sito en el KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703

XXVI.- EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY.

Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicación electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y  84 de la LEY.

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

En términos del Artículo 75 de la LEY, la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la LEY o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, toda la información y documentación relacionada con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la bitácora, incluyendo aquella relativa al cumplimiento que se derive de la integración de los precios unitarios, dentro de la cual se encuentran las prestaciones de Ley en materia de Seguridad Social. El CONTRATISTA que no aporte la información que le requiera la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades de verificación, será sancionado en los términos que establece el Título Sexto de la LEY.

XXVII SERÁ REQUISITO EL QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, Y

XXVIII.- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables para LA CONVOCANTE, cuando no se reciba proposición alguna; situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

LA CONVOCANTE podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de la LEY.

LA DEPENDENCIA, a solicitud del contratista cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la LEY, salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor

XXIX.- EL CONTRATISTA deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad, ante LA DEPENDENCIA, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

EL CONTRATISTA deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

XXX.- REVISIÓN PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA DEPENDENCIA, a solicitud de EL LICITANTE, efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido al respecto en el REGLAMENTO de la LEY.

Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas de la convocante ubicadas en KM. 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO C. P. 76703 y en horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, solicitud de la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el tercer día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en la convocatoria.

Asimismo, se hace de su conocimiento que se está instaurando por la Secretaria de la Función Pública, el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental que incluirá el registro único de contratistas a que alude el articulo 36 penúltimo párrafo y 74 Bis de la LEY y 43 de EL REGLAMENTO, razón por la cual en el presente procedimiento de licitación no se verificará su inscripción en tal registro.

De igual forma, se les comunica a los licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

XXXI.-DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS

Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica, a elección de EL LICITANTE; en un sobre que llamará Documentación Distinta a la proposición, presentará los siguientes escritos

a)	La declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley;

b)	En su caso, el que contenga la manifestación bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes

c)	Escrito bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, y  (declaración de integridad)

d)	Escrito bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

- Escrito bajo protesta de decir verdad de conocer de conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente

- Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

- Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación o intervenir en la ejecución de obras y servicios cuando presenten a la dependencia o entidad convocante copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante.

- Los licitantes entregarán junto con el Sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

- En su caso, escrito mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de LA DEPENDENCIA convocante, en caso de empate técnico.

- Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. e indicación de una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. (formato de acreditamiento de personalidad anexo 1)

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual todos los escritos aquí requeridos.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del REGLAMENTO. La presentación de los documentos de cada uno de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Además deberán cumplir con los siguientes aspectos:

I.	Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

II.	Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a)	Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b)	Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c)	Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d)	Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e)	Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia el párrafo anterior se incluirá en los documentos de la proposición técnica.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada electrónicamente por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

XXXII.- ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY, LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso,  de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por LA CONVOCANTE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición  que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. LA CONVOCANTE emitirá el fallo correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 39 de la LEY.

Las condiciones contenidas  en la convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, la comunicación se realizará según lo indicado en el artículo 66 Reglamento de la LEY, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición.

# Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2010, y en atención al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, deberá presentar  documento del “acuse de recepción” expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT),   con el que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores al fallo o adjudicación correspondiente, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo en su solicitud el correo electrónico de esta Unidad Administrativa lmunoz@imt.mx, jarmend@imt.mx a fin de que el SAT envíe también a ésta el “acuse de respuesta” en atención a la solicitud de opinión,  conforme a lo siguiente:

1.- Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”

2.- Contar con clave CIEC

3.- En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:

a).- Nombre y dirección de LA DEPENDENCIA en la cual se licita.

b).- Monto total del contrato.

c).- Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

d).- Número de licitación o concurso.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos  del CFF, manifiesta bajo protesta de decir verdad que:

a)	Ha cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC a que se refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC está  activo y el domicilio fiscal localizado.

b)	Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual correspondiente al  último ejercicio fiscal por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que solicita la opinión.

c)	No tienen créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios. Así como créditos fiscales  firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

d)	Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción  de lo dispuesto en la regla 1.2.19.1.

e)	En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

4.	En caso que existan créditos fiscales  firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 11.2.1.11 de la citada resolución.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

Con base a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, el INSTITUTO hace una atenta invitación a los proveedores para que se afilien al programa de Cadenas Productivas, con el único requerimiento de inscribirse y contar con el servicio de internet o teléfono. En caso de interesarse en conocer más a fondo este programa, podrán acceder a la dirección electrónica http://cambioestructural.sct.gob.mx, anexo “CADENAS PRODUCTIVAS” SOLICITUD DE AFILIACIÓN (paginas de la 89 a la 92)

- AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

El licitante ganador, con base en la información que se indica en el anexo CADENAS PRODUCTIVAS” SOLICITUD DE AFILIACIÓN (paginas de la 89 a la 92) podrá iniciar su afiliación en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa (01-800-6234672), o acudiendo a las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C. donde se le atenderá para el proceso de afiliación.

  - También cuenta con un esquema de factoraje que está a disposición de todos los proveedores en adquisiciones de la Administración Federal. Para aquellos proveedores que estén interesados en utilizar este esquema de factoraje, al respecto encontrará mayor información en la página web de Nacional Financiera: http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compranet-del gobierno-federal/cadenas-producivas.html

  - La afiliación al programa es por única vez, por lo que no es necesario realizar el proceso de nueva cuenta en alguna otra dependencia o entidad, además de que no tiene ningún costo.

XXXIII.- PENAS CONVENCIONALES.-

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato.

XXXIV.- En el caso de que LA DEPENDENCIA no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o cambiare las condiciones de la convocatoria a la licitación que motivaron el fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, LA DEPENDENCIA, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación.

XXXV.-.- Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato.

XXXVI.- EL CONTRATISTA comunicará a LA DEPENDENCIA la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, LA DEPENDENCIA en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido LA CONTRATISTA en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la LEY.

XXXVII.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, EL LICITANTE deberá entregar el formato de encuesta FORMATO 19 debidamente llenado en el acto que se celebre con motivo de la presentación y apertura de proposiciones.

Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por LA DEPENDENCIA conforme al artículo 74 de la LEY.

XXXVIII.-Con base en los artículos 8 y 33 de la “LEY”, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana de la Secretaria de la Función Pública y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). FORMATO 20 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. (APLICABLE A OBRAS Y SERVICIOS QUE SE CONVOQUEN AL AMPARO DE LA LEY, EN LICITACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES)

POR LA CONVOCANTE

____________________________________

ING. JORGE ARMENDARIZ JIMENEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

NOTA IMPORTANTE: LOS LICITANTES DEBERÁN DE CONSULTAR EL ANEXO “CATALOGO DE CONCEPTOS” PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD

________(NOMBRE)             , MANIFIESTO BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE LICITACIÓN NUMERO-------------------------------A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: ___(PERSONA FÍSICA O MORAL)___.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DOMICILIO.- CALLE Y NÚMERO: COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONOS: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: REGISTRO PÙBLICO DE COMERCIO Y FECHA: NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE PROTOCOLIZÓ LA MISMA: RELACIÓN DE SOCIOS.- APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S): DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: FECHA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE PROTOCOLIZÓ LA MISMA:

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DECLARACIÓN DE LOS ESTUDIOS PLANES O PROGRAMAS SON VERIDICOS

Sanfandila, Querétaro;  .

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. -------------------------------- relativa a los trabajos de ---------------------------------------------), para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para declarar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DECLARACIÓN DE NO PRACTICAS DESLEALES

Sanfandila, Querétaro;  .

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. -------------------------------- relativa a los trabajos de ---------------------------------------------), para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para declarar bajo protesta de decir verdad que Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DECLARACIÓN DE PYMES

Sanfandila, Querétaro;  .

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. -------------------------------- relativa a los trabajos de ---------------------------------------------), para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para declarar bajo protesta de decir verdad que Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación o intervenir en la ejecución de obras y servicios cuando presenten a la dependencia o entidad convocante copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULO 51 Y 78

Sanfandila, Querétaro;  .

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. -------------------------------- relativa a los trabajos de ---------------------------------------------), para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para declarar bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 02

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ------------------------- relativa a ------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.., Para manifestar bajo protesta de decir verdad que esta empresa (o persona física) es  de Nacionalidad Mexicana.

.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 02

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ------------------------- relativa a ------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.., Para manifestar bajo protesta de decir verdad que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 03

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a.

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ------------------------------ relativa -------------------------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para manifestar a usted bajo protesta de decir verdad que esta empresa conoce el sitio de ejecución de los trabajos, y por ello ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas, geológicas y disponibilidad de la mano de obra de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico donde se llevará a cabo la obra objeto de la citada licitación.

También manifiesto que esta Empresa Consideró las modificaciones hechas a las bases de Licitación durante la junta de aclaraciones.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 04

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. --------------------------- relativa -----------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para manifestar a usted que esta empresa está conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado en la citada licitación.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 05

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a 2 de      de 2010.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ----------------------------------- relativa a -------------------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.Para manifestar a usted que esta empresa conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y su conformidad de ajustarse a sus términos.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 06

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. --------------------- relativa a --------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.Para manifestar a usted que esta empresa considero las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “LA DEPENDENCIA” les hubiere proporcionado, y su conformidad de ajustarse a sus términos.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 07

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. --------------------------- relativa Construcción --------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para manifestar a usted que esta empresa ejecutara los trabajos de la citada licitación de la siguiente manera:

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 08 Y 08A

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. -------------------------------- relativa a ------------------------------------- para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.Para hacer de su conocimiento la Relación de los profesionales técnicos al servicio de ”EL LICITANTE”, según se establece el punto XVI .1de las bases::

| Cargo | Nombre | Años de experiencia (general) | Años de experiencia en el cargo propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente de Obras____________ | ____________ | ____________ | __________________ |
| ______________ | ____________ | ____________ | __________________ |
| ______________ [etc.] | ____________ | ____________ | __________________ |

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 09

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. -------------------------relativa a ---------------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para hacer de su conocimiento la Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares, en los términos del punto XVI.3 de estas bases.

| Nombre del Proyecto y país | Nombre del Contratante y persona a quien contactar | Tipo de obras realizadas o que se están realizando y año de terminación | Valor del contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 10

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a.

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ------------------------- relativa a --------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para hacer de su conocimiento la Relación de maquinaria y equipo de construcción, según se establece en el punto  XVI.-6 de las bases, que utilizara en los trabajos de la mencionada licitación:

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

FORMATO 11

PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

| # RELACION DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS PARA LA # FORMACIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM.: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |
| --- | --- |

| DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN | VOLUMEN A EXTRAER | CAPA EN QUE SERA UTILIZADO | DISTANCIA DE ACARREO AL CENTRO DE GRAVEDAD DEL LUGAR DE UTILIZACIÓN | SI ES ADQUIRIDO INDICAR EL PROVEEDOR E INDICAR EL ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La distancia de acarreos deberá indicarse y considerarse claramente en los análisis de precios unitarios que corresponda.

|  | NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  |  |  |

## FORMATO 12

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a .

DE PROPOSICIÓN

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ------------------relativa -----------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad: ___________________________________________

a)	Por mi propio derecho

b)	Como representante legal de: _____________________________ manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Licitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha licitación y conforme a las cuales se llevarán a cabo los trabajos, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en ____________ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Normativa para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales, las Normas y Procedimientos de Conservación y Reconstrucción de Carreteras  que tiene en vigor esta Secretaría y las Especificaciones Generales y Particulares, y que se acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la Licitación indicada y demás actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de $ __________ (__________________________________________), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA, INCISO U DE LAS BASES DE LICITACIÓN y que comprende lo siguiente, con los documentos que se enlistan:

### PROPUESTA TÉCNICA

1.- Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación. FORMATO 03

2.- Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. FORMATO 04

3.- Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y su conformidad de ajustarse a sus términos. FORMATO 05

4.- Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA DEPENDENCIA les hubiere proporcionado, y su conformidad de ajustarse a sus términos. FORMATO 06

5.- Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, explicando en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA DEPENDENCIA, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra. FORMATO 07

6.- Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, según se establece en las bases.

7.- Relación de los contratos de trabajos similares a los de  esta licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares.

8.- Estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas.

9.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.

10.- Relación detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra “N·CAL·1·01·/00.- Libro: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD TITULO: 01. Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción y Conservación” (se anexa).

12.- Convenio privado de asociación

(Nota: Este convenio no aplicará para los casos en que los licitantes participen de manera individual)

13.- Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con las características y calidades señaladas en las especificaciones de LA DEPENDENCIA para la construcción de terracerías y pavimentos; indicando claramente, de cada banco: su ubicación, el volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco. Si EL LICITANTE propone adquirir los materiales deberá de indicarlo mencionando el proveedor, además los datos anteriormente citados. FORMATO 11

### PROPUESTA ECONÓMICA

14.-  Carta de proposición firmada  en papel membretado por la empresa FORMATO 12

15.- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la proposición. Este documento  formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. Forma E-7

16.- Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la LEY, el  REGLAMENTO y en esta convocatoria.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para desechar la propuesta.

17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

18.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 y 161 del REGLAMENTO,  anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

19.- Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la obra; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

20.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

21.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Conservación y el indicador económico que se aplicará.

22.- Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

23.- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

24.- Programa mensual, de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,  calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente. FORMATO 13

25.- Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra, indicados.

- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe     en pesos. FORMATO 14

- De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. FORMATO 15

- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,  administración  y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. FORMATO 16

- De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. FORMATO 17

26.- Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados en todas sus hojas:

26.1.- La presente convocatoria a la Licitación (Forma E-2), incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

26.2.- Catálogo de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7).

26.3.- Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias.

26.4.- El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (Forma E-8).

26.5.- Proyectos.

27.-  Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta.

28.- Datos proporcionados por EL LICITANTE que servirán, en su caso, para la evaluación de los criterios de adjudicación del contrato, conforme lo establece esta convocatoria. FORMATO 18

Además comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C___________________ que cumple con la experiencia señalada en el inciso 1 de la Cláusula Quinta de las Bases de la Licitación y quien conoce las Normas de Obra Pública que LA DEPENDENCIA tiene en vigor, el Proyecto, Especificaciones Particulares, etc. y tiene suficiente experiencia en trabajos de la índole de los que se llevarán a cabo.

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 13

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a

PROGRAMA MENSUAL, DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ----------------------- relativa a --------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Para hacer de su conocimiento el Programa quincenal, de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,  calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras:

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa

## FORMATO 14, 15, 16 Y 17

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Sanfandila, Querétaro;  a -.

.

PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-005-10 relativa a Construcción de Pista de Pruebas Vehiculares (Centro Experimental de Seguridad Vehicular), para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.; Para hacer de su conocimiento los Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra.

a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos. ANEXO IV

b).- De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. ANEXO VI

c).- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,  administración  y ejecución de los trabajos, indicando la  especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. ANEXO VII

d).- De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. ANEXO V

A t e n t a m e n t e

Firma

___________________________

Nombre y cargo del signatario Nombre de la empresa

FORMATO 18

PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM:, RELATIVA A: ---------------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE EN ESTE FORMATO SERVIRAN, EN SU CASO, PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME LO ESTABLECE EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

El licitante deberá proporcionar los datos respecto a los criterios y parámetros siguientes:

II.- CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD:

a).- ESPECIALIDAD.- Número de contratos de trabajos ejecutadas por “EL LICITANTE”, de la MISMA NATURALEZA a la que se convoca en los últimos (INDICAR EL PLAZO EN AÑOS, NO DEBE SER MAYOR DE CINCO)  años previos a la fecha de publicación de la convocatoria.

| Descripción de los trabajos contratados | No. de contrato | Contratante | Periodo de ejecución | Monto contratado sin IVA | Monto ejercido sin IVA | Monto por ejercer sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma |  |  |  |

Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos

b).-EXPERIENCIA.- Tiempo de “ EL LICITANTE” realizando obras similares en aspectos relativos a:

1.- Monto contratado por “EL LICITANTE” de obras similares a la que se licita

| Descripción de los trabajos ejecutados | No. de contrato | Contratante | Periodo de ejecución | Monto contratado sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma |  |

Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos

2.- Número de obras similares en complejidad a la que se licita

| Descripción de los trabajos ejecutados | No. de contrato | Contratante | Periodo de ejecución | Monto contratado sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma |  |

Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos

c).- CAPACIDAD TÉCNICA

1.- Experiencia laboral del personal en la materia objeto de la contratación, del personal responsable de los trabajos convocados. Únicamente se evaluaran los cargos indicados en la tabla siguiente (INDICAR EN LA TABLA EL PERSONAL Y SU PORSENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE SE EVALUARA) :

| Cargo y nombre del personal responsable de los trabajos | % de participación en la evaluación | Años de experiencia | Descripción de los trabajos en los que ha participado, en la materia objeto de esta licitación. | Cargo que ocupo y periodo de ejecución de los trabajos realizados. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 100 |  |  |  |

Para la evaluación del personal propuesto para ser responsable de los trabajos convocados, solo se tomara en cuenta aquellos trabajos realizados en la materia objeto de la contratación cuyo cargo desempeñado sea superior, igual o inmediato inferior al propuesto para ejecutar los trabajos que se convocan.

2.- Contratos, en los últimos (INDICAR EL PLAZO EN AÑOS, NO DEBE SER MAYOR DE CINCO) años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, en los que el licitante haya tenido afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos.

| Contrato | Contratante | Garantía afectada | Fecha de afectación |
| --- | --- | --- | --- |

De no estar el licitante en este supuesto, el licitante deberá indicar en el recuadro la leyenda “ NO SE ESTA EN ESTE SUPUESTO”

IV.- CRITERIO RELATIVO A LA OPORTUNIDAD

a).- Grado de cumplimiento de los contratos celebrados y concluidos por el licitante en los últimos (INDICAR EL PLAZO EN AÑOS, NO DEBE SER MAYOR DE CINCO) años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Contratos en los que el licitante tuvo penas convencionales por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

| Descripción de los trabajos | No. de contrato | Contratante | Monto contratado sin IVA | Monto de las penas sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma |  |

Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos

En Caso que el licitante no tenga penas convencionales aplicadas en sus contratos en el periodo establecido deberá indicar en el recuadro la leyenda “NO SE ESTA EN ESTE SUPUESTO”

b).- Contratos celebrados en los últimos (INDICAR EL PLAZO EN AÑOS, NO DEBE SER MAYOR DE CINCO) años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, que hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.

| Descripción del contrato rescindido | Contratante | Fecha |
| --- | --- | --- |

En caso de que el licitante no este en este supuesto en el recuadro deberá indicar la leyenda “NO SE ESTA EN ESTE SUPUESTO”

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

|  | ### SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE |
| --- | --- |

FORMATO 19

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO --------------------relativa a   -------------------------------, para el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro..

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

| FACTOR | EVENTO | SUPUESTOS | CALIFICACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TOTALMENTE DE ACUERDO | EN GENERAL DE ACUERDO | EN GENERAL EN DESACUERDO | TOTALMENTE EN DESACUERDO |
| 1 | JUNTA DE ACLARACIONES | EL CONTENIDO DE LAS BASES ES CLARO PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE SE PRETENDE REALIZAR. |  |  |  |  |
| 2 |  | LA PREGUNTAS TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL EVENTO, SE CONTESTARON CON CLARIDAD. |  |  |  |  |
| 8 | PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS | EL EVENTO SE DESARROLLÓ CON OPORTUNIDAD, EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTARON LOS LICITANTES. |  |  |  |  |
| 4 | RESOLUCION TECNICA Y APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS | LA RESOLUCIÓN TÉCNICA FUE EMITIDA CONFORME A LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO. |  |  |  |  |
| 5 | FALLO | EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS Y LOS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS. |  |  |  |  |
| 10 | GENERALES | EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO. |  |  |  |  |
| 9 |  | TODOS LOS EVENTOS DIERON INICIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. |  |  |  |  |
| 6 |  | EL TRATO QUE ME DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA LICITACIÓN, FUE RESPETUOSA Y AMABLE. |  |  |  |  |
| 7 |  | VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA LICITACIÓN QUE EMITA LA INSTITUCIÓN. |  |  |  |  |
| 3 |  | EL CONCURSO SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. |  |  |  |  |

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO.

A) Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones:

- En la Coordinación de Administración y Finanzas, km. 12+000 carretera Querétaro Galindo, Sanfandila Municipio de Pedro Escobedo.

- Enviarlo a los correos electrónicos siguientes: jarmend@imt.mx, garias@imt.mx

B) Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo.

FORMATO 20

Nota Informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Así mismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención,  independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o  retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

Forma E-8

MODELO DE CONTRATO”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. ___________________

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, ______________________________________Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA______________________ REPRESENTADA POR EL C._________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I	“EL INSTITUTO”, a través de su representante, declara:

I.1	Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 1987.

I.2	Que el Ing. Roberto Aguerrebere Salido, fue designado Director General, el primero de abril del 2009 por el Ing. Oscar de Buen Richarday, Subsecretario de Infraestructura de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se encuentra plenamente facultado para representar a la misma, de conformidad con los artículos 9, 10, 33 y 35 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Quinto del Acuerdo de creación mencionado en la declaración que antecede.

I.3	Que por tratarse de un Órgano Desconcentrado, su Registro Federal de Contribuyente es él que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos datos son:

R.F.C.: SCT 060601G50

Domicilio: KM 12, CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, S/N SAN FANDILA, QUERÉTARO, C.P. 76703.

I.4	Que cuenta con saldo disponible para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato en la partida presupuestal No.

I.5	Que la adjudicación del presente contrato se realiza mediante el procedimiento de____________________________, de conformidad con los artículos___________, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6	Que señala como domicilios los ubicados en: Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Km. 12+000, Carretera Querétaro Galindo, Estado de Querétaro y Av. Nuevo León núm. 210, Colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, para todos los efectos legales a que haya lugar.

II.- “EL CONTRATISTA”, declara que:

II.1	Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública No. __________de fecha ____de _________-de________, otorgada ante la fe de la Lic.____________________________, Notario Público no.___, en la Ciudad de___________________.

II.2	Acredita su personalidad como Apoderado Legal mediante la Escritura Pública referida en la declaración que precede.

II.3	Tal y como consta en el acta constitutiva citada en la declaración II.1, su objeto social es, entre otros:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II.4	Tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para obligarse a la prestación de los servicios objeto de este contrato.

II.5	Su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiarla, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado del presente contrato.

II.6	Su Registro Federal de Contribuyentes vigente es:

II.7	Conoce plenamente el contenido y requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento; y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el correspondiente ejercicio presupuestal, el contenido de las bases de la licitación pública nacional no. _________________________, así como el anexo técnico de este contrato y demás normas que regulan la prestación de los servicios objeto del mismo.

II.8	Conoce para efectos de la ejecución de la obra objeto del presente instrumento, el contenido de los documentos que se enlistan y se obliga a aplicarlos en lo que resulte conducente.

- Normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente.

- Especificaciones de construcción aplicables.

- Normas de servicios técnicos vigentes.

II.9	Para los efectos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el mismo.

II.10	Tiene su domicilio en la Calle __________________-no. ___, Colonia______________________, en la Ciudad de____________, C.P._____________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Una vez expuestas las declaraciones anteriores, las partes se sujetan a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA	Objeto del Contrato:

"El Instituto" encomienda al "Contratista", la construcción del _______________________________________________________________________del “Instituto” ubicadas en Sanfandila-Querétaro. "El Contratista" se obliga a realizarlos conforme a las características que se indican en el Anexo “A” de este contrato, el cual es firmado por el personal que designen ambas partes, mismo que forma parte de este contrato, así como a lo estipulado en las bases de la licitación referida y sus propuestas.

SEGUNDA	Monto a pagar:

Las partes convienen que el monto a pagar es por la cantidad de $_______________-- (-------------------------------------------------PESOS  /100 M N), más el impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de $_________________- (__________________________________PESOS 73/100 MN.), resultando un monto total de $___________________- (____________________________-PESOS   /100 M N).

Esta cantidad sólo podrá ser modificada previo convenio entre las partes, siempre y cuando se justifique el decremento o incremento al precio pactado, por lo que si "El Contratista" prestare servicios por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los mismos, no tendrá derecho a reclamar retribución alguna por ellos.

TERCERA		Plazo de ejecución:

“El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos el ___de ____________de ______y deberá de terminarlos en su totalidad el ___de _______________del mismo año.

CUARTA	Porcentaje de anticipo y forma de pago:

Para el inicio de la prestación del servicio se le proporcionará un anticipo del 30 %, mismo que asciende a la cantidad de $________________ (____________________PESOS /100 M.N.) más IVA.

Las partes convienen que el monto del contrato, se pagará mediante la formulación de estimaciones mensuales por los trabajos realizados en este período.

Esta estimación será presentada por “El Contratista” a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, estableciéndose como fecha de corte el día último de cada mes calendario de prestación de los servicios, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones presentadas y autorizadas por la residencia de la obra se deberán de pagar dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que se autorizaron. “El Instituto” pagará al “Contratista” los importes correspondientes a través de la Tesorería de la Federación mediante transferencia electrónica. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 68 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar a “El Instituto” las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se efectuó el pago hasta la fecha en que “El Contratista” reintegre dicha cantidad a “El Instituto”, mediante cheque certificado o se haya aplicado como descuento en la estimación correspondiente.

Por otra parte los precios podrán estar sujetos a ajuste durante la vigencia del contrato de conformidad con el procedimiento que se específica en el presente anexo.

QUINTA 	Garantías:

“El Contratista” se obliga a constituir la garantía de cumplimiento del contrato que en adelante se enlista a favor de “La Tesorería de la Federación” con sujeción a lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículo 39 último párrafo, 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” podrá optar para garantizar el cumplimiento del contrato, mediante cualquiera de las formas de garantía que se enuncian a continuación:

- Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada;

- Fianza otorgada por institución autorizada;

- Depósito de dinero constituido ante la Tesorería;

- Cheque certificado o de caja expedido a favor de la Tesorería;

- Cualquier otra que en su caso autorice la Tesorería.

Cualquiera de la elección que realice “El Contratista” de las formas de garantizar, debe de ser a “FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.”

De cumplimiento

“El Contratista” se obliga a entregar al “Instituto”, la garantía de cumplimiento del contrato por un importe equivalente a la cantidad de $_______________ (____________________________/100 M.N.), dicho importe equivale al ___% (_____por ciento) del monto total autorizado del contrato sin IVA, considerando el importe pactado en la cláusula segunda, la que deberá entregar en un plazo de quince días siguientes a la notificación del fallo.

La garantía de cumplimiento se liberará por escrito, una vez que haya terminado los trabajos contratados y entregados al “Instituto” de forma satisfactoria.

De Anticipo

“El Contratista” se obliga a entregar al “Instituto”, la garantía del anticipo por un importe equivalente a la cantidad de $____________ (___________________PESOS --/100 M.N.) sin IVA, esta deberá entregarse a la firma del contrato, es decir, previo al pago del anticipo.

"Las Partes" aceptan y se obligan a que la garantía de anticipo se liberara hasta que se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

De defectos, vicios ocultos de los trabajos o cualquier otra responsabilidad

“El Contratista” deberá constituir garantía a favor de “la Tesorería de la Federación”, para responder por defectos, vicios ocultos de los trabajos o cualquier otra responsabilidad, una vez concluidos los trabajos, por un plazo de doce meses la que deberá entregar en el acto de entrega-recepción de la obra, previa la firma del acta correspondiente, de conformidad con las opciones siguientes:

    - Póliza de fianza por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra (incluir, en su caso, convenios y ajustes de costos que se hayan autorizado) o,

    - Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra (incluir, en su caso, convenios y ajustes de costos que se hayan autorizado) o,

    - Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra (incluir, en su caso, convenios y ajustes de costos que se hayan autorizado) en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Quedarán a salvo los derechos de “El Instituto”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas por las garantías establecidas y de la indemnización que a su juicio corresponda conforme a derecho, una vez que se haga efectiva la garantía constituida para vicios ocultos.

SEXTA	Trabajos extraordinarios:

“El Contratista” se obliga a realizar trabajos extraordinarios y/o adicionales a los originalmente pactados que, a juicio del “Instituto”, resulten necesarios durante el desarrollo de los trabajos, previa instrucción que se le dé, por escrito. Cualquier trabajo que sea realizado por “El Contratista” y no sea autorizado u ordenado conforme a este párrafo, no será reconocido por “El Instituto” y quedará bajo la cuenta y riesgo del “Contratista”.

SÉPTIMA	Relaciones laborales:

“El Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Instituto” con relación a los trabajos del contrato, así como a resarcir a éste cualquier cantidad que erogue por dichos conceptos.

OCTAVA	Obligaciones del “Contratista”:

“El Contratista” se obliga a entregar los reportes requeridos por el área usuaria, así como su informe sobre el objeto de este contrato, lo anterior, a entera satisfacción de “El Instituto”, cumpliendo con lo establecido en los diversos documentos y normas referidas en la declaración II.7, así como con las condiciones establecidas en este contrato.

“El Contratista” se obliga a realizar la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el presente contrato.

“El Contratista” se obliga a responder y a resarcir los daños y perjuicios causados al Instituto por errores ó detección de defectos, realizándolo en el plazo que fije “El Instituto”.

NOVENA	Subcontratación para ejecución de obra:

Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, el “Contratista” se obliga a no subcontratar en forma parcial o total a cualesquiera otra persona la ejecución de los servicios que se contratan.

DÉCIMA 	No Cesión de derechos:

“El Contratista” no podrá ceder a terceras personas físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización por escrito de “El Instituto”. La subcontratación no se equipara a la cesión de derechos.

DÉCIMA PRIMERA. Impuestos, derechos y otras retenciones:

1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos y derechos que se originen con motivo de la celebración del presente contrato.

2. “El Contratista” acepta que de cada una de las estimaciones que se autoricen para pago por concepto de derechos de inspección y vigilancia, se le retenga el 5.0% (cinco por ciento al millar), establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

DÉCIMA SEGUNDA. Pena Convencional:

“El Instituto” y “El Contratista” convienen en fijar y aplicar la siguiente pena convencional. Si “El Contratista” incurre en atraso durante la ejecución de los trabajos, incumpliendo el trabajo encomendado, “El Instituto” aplicará como retención el ____% (uno punto por ciento) sobre el importe de lo incumplido por cada trabajo en particular y por cada día de retraso en la entrega de los trabajos requeridos por “El Instituto”. Asimismo“El Instituto”, concederá un término de cinco días hábiles a efecto de que realice el servicio relacionado con la obra que dejó de prestar de acuerdo a las condiciones establecidas, en caso contrario, “El Instituto” podrá rescindir el contrato y hará exigible la garantía de cumplimiento.

Las retenciones y penas convencionales estipuladas en el presente contrato, se aplicará como descuento en la estimación que genere y presente “El Contratista” para pago, aceptando “Las Partes” que el importe de las retenciones no devueltas a “El Contratista”, se considerarán como definitivas. Los descuentos se aplicarán sin perjuicio de que se deduzcan otras cantidades con cargo de “El Contratista” por restitución de pagos en exceso o cualquier otra cantidad que resulte con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

DÉCIMA TERCERA. Supervisión.

“El Instituto” designa a la ______________________________como residente de la obra, por lo que revisará los trabajos motivo del presente contrato, se apeguen a las características y términos estipulados en este instrumento jurídico así como a las bases referidas. Asimismo, realizara las funciones que se estipulan en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA CUARTA. Suspensión temporal de los trabajos:

“El Instituto” podrá suspender la ejecución de los trabajos de la obra, objeto del contrato en cualquier momento, en forma temporal, todo o en parte por causas justificadas, en apego al artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Instituto” notificará al “Contratista” la determinación de la suspensión, por conducto del servidor público facultado, dándole a conocer los motivos, la fecha de inicio y la de su probable reanudación.

La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la actividad o actividades suspendidas de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución, formalizando la prórroga mediante acta circunstanciada de suspensión y cuando se derive de caso fortuito o de fuerza mayor mediante convenio, en el que se reconozca el plazo de la suspensión, la fecha de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo pactado originalmente, de conformidad con el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Las Partes" convienen que si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, los periodos podrán agruparse y formalizarlos mediante la suscripción de una sola Acta Circunstanciada.

De conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el pago de gastos no recuperables se reconocerá cuando la suspensión se origine por caso fortuito o fuerza mayor, y solamente procederá en lo siguiente:

I.	La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados durante la suspensión;

II.	Los costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión, y

III.	La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión, que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la Bitácora o en el documento de control de asistencia que definan las partes.

En todos los casos de suspensión "Las Partes" se obligan a levantar Acta Circunstanciada la que contendrá como mínimo lo siguiente:

I.	El lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

II.	El nombre y firma del residente y del superintendente, así como del servidor público autorizado para ordenar la suspensión en los términos del artículo 60 de la Ley;

III.	Los datos de identificación de los trabajos que se suspenderán. Si la suspensión es parcial sólo se identificará la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación;

IV.	Las razones o las causas justificadas que dieron origen a la suspensión;

V.	Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución convenido;

VI.	El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación anticipada;

VII.	Las acciones que seguirá la dependencia o entidad, las que deberán asegurar los bienes y el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos;

VIII.	El programa de ejecución convenido que se aplicará, el cual deberá considerar los diferimientos que origina la suspensión, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el contrato, y

IX.	En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

DÉCIMA

QUINTA	Terminación anticipada del contrato:

“El Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando existan razones de interés general, causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos materia del contrato, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “El Instituto”, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, en cuyo caso se le pagarán a “El Contratista” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente documentados, quedando obligadas "Las Partes" a registrar los hechos en el libro de bitácora y a levantar acta circunstanciada en la que se hará constar como mínimo lo siguiente:

I.	Lugar, fecha y hora en que se levanta;

II.	Nombre y firma del residente y del superintendente;

III.	Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;

IV.	Importe contractual;

V.	Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada;

VI.	Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VII.	Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;

VIII.	Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminación anticipada, así como una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente;

IX.	Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y

X.	Periodo en el cual se determinará el finiquito de los trabajos y el importe al que ascenderán los gastos no recuperables.

El pago de gastos no recuperables procederá únicamente por los conceptos previstos en el artículo 152 del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, obligándose “Las Partes” a integrar el finiquito, levantando el acta de recepción física de los trabajos, con lo cual se dará por terminado el contrato.

DÉCIMA SEXTA. Rescisión administrativa del contrato:

“El Instituto” podrá rescindir administrativamente el contrato de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial cuando “El Contratista” incumpla en sus obligaciones contractuales e incurra en alguna de las causales siguientes:

- Cuando por causa injustificada no inicie los trabajos dentro de los quince días siguientes a la fecha pactada en el contrato, conforme al programa general autorizado.

- Cuando interrumpa injustificadamente los trabajos, se niegue a reparar o no reponga alguna parte de ellos que hubieren sido detectados como defectuosos o mal ejecutados.

- Cuando no ejecute los trabajos o alguna de las actividades que lo integran, de conformidad con lo pactado en el presente contrato, o bien sin motivo justificado hace caso omiso a las órdenes dadas por “El Instituto”.

- Cuando no cumpla con los programas de ejecución y a juicio de “El Instituto” el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

- Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la ley correspondiente o alguna figura análoga.

- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato.

- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin previa autorización por escrito de “El Instituto”.

- Si no proporciona a “El Instituto” y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

- Si cambia su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecida como requisito.

- Cuando incumpla o contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones administrativas que resulten aplicables.

- Cuando no repare o se niegue a reponer alguna parte o partes de la obra que no cumpla con las especificaciones de calidad, siempre y cuando se tenga la certeza técnica de que este incumplimiento provoque demora en la terminación de los trabajos.

- Cuando incurra en falsedad de declaraciones respecto a la información contenida en los numerales II.8 y II.9 del apartado de Declaraciones de este contrato.

- Cuando incurra en incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Si “El Contratista” incurre en una o más causales de rescisión, se someterá al procedimiento siguiente:

- “El Instituto” notificará la rescisión del contrato mediante oficio debidamente motivado y fundado, comunicándole los incumplimientos en que haya incurrido.

- Iniciado el procedimiento de rescisión “El Instituto” se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la notificación de rescisión, haciendo en caso exigibles las garantías otorgadas con motivo del presente contrato. En el finiquito deberá prever el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso hayan sido entregados a “El Contratista”.

- “El Contratista” contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que haya recibido el oficio de notificación de rescisión, para que manifieste lo que a su derecho corresponda y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

- Recibido el escrito de contestación por “El Instituto”, éste emitirá la resolución que corresponda dentro de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo que tiene el contratista para manifestar lo que a su derecho convenga, misma que deberá motivarse y fundarse, considerando en su caso los argumentos que hubiere hecho valer “El Contratista”.

- Emitida la resolución y con base a la fecha que se le notificó a “El Contratista”, en dicho documento, “El Instituto” tomará posesión inmediata de los trabajos ejecutados, levantando con o sin la comparecencia del “Contratista” acta circunstanciada del estado físico de cómo se reciben los trabajos ejecutados y la obra propiamente dicha. Por lo tanto “El Contratista” se obliga a no ejecutar trabajo alguno desde el momento en que reciba la notificación, y si lo hiciere, contraviene las indicaciones del “Instituto”, por lo que el valor de dichos trabajos no se considerarán en el finiquito, ya que los ejecuta por su cuenta y riesgo.

- El acta circunstanciada, contendrá como mínimo lo siguiente:

I.	Lugar, fecha y hora en que se levanta;

II.	Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor y del superintendente;

III.	Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende rescindir;

IV.	Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación;

V.	Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión, así como de las estipulaciones en las que el contratista incurrió en incumplimiento del contrato;

VI.	Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de rescisión, así como de aquéllos pendientes de autorización;

VII.	Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VIII.	Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;

IX.	Relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentran los trabajos realizados y los pendientes por ejecutar, y

X.	Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria para que la dependencia o entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por “El Instituto”.

Los actos no contemplados en las presentes cláusulas se realizarán conforme a lo previsto por el Código Federal Civil y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

No implicará atraso en el programa de ejecución de obra, y por tanto, no se considerará incumplimiento del contrato y causa de rescisión, por lo siguiente:

- Falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad.

- Por la demora en la entrega de la información

- Cuando “El Instituto” haya ordenado la suspensión de los trabajos.

DÉCIMA SÉPTIMA. Recepción de los trabajos.

La recepción de los trabajos objeto del presente contrato, se sujetará al procedimiento previsto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con los programas de ejecución autorizados.

“El Contratista” se obliga a dar aviso a “El Instituto” de la terminación total de los trabajos en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días naturales previos a la fecha de terminación contractual, esta comunicación deberá ser por escrito dirigida a “El Instituto” y registrada en el libro de bitácora, anexando a este aviso los documentos que lo soportan e incluyan en su caso las recepciones parciales, la relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

“El Instituto”, en un plazo de 15 (quince) días naturales posteriores a la terminación de los trabajos verificará que estén debidamente ejecutados y concluidos, considerando lo establecido en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, levantando acta de recepción, acompañada en su caso de la documentación comprobatoria correspondiente, dicha acta contendrá como mínimo lo siguiente:

I.	Lugar, fecha y hora en que se levante;

II.	Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;

III.	Descripción de los trabajos que se reciben;

IV.	Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

V.	Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios;

VI.	Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de autorización;

VII.	Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y

VIII.	Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.

Si para esa fecha hubiere trabajos que no cumplan con la calidad requerida por “El Instituto”, y “El Contratista” se niega a repararlos, se hará efectiva la fianza de cumplimiento hasta por el importe de los trabajos que no reúnan los requisitos de calidad exigidos por “El Instituto”, sin que para el efecto medie el procedimiento de rescisión.

DÉCIMA OCTAVA. Finiquito y terminación del contrato.

“El Instituto” notificará a “El Contratista”, a través de su representante legal, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, quedando obligado “El Contratista” a acudir al llamado, en caso contrario y si existe discrepancia por “El Instituto”, dentro del plazo de cinco días hábiles efectuará el mismo, lo que se notificará a “El Contratista” en un plazo de ___ (_______) días naturales contados a partir de la fecha en que se formalice el finiquito, contando “El Contratista” con un plazo de __ (____________) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido el plazo no efectúa gestión alguna, el finiquito se dará por aceptado y se procederá a levantar el acta administrativa que extinguirá los derechos y obligaciones de “Las Partes”, la que formará parte del presente contrato y contendrá como mínimo lo siguiente:

- Lugar, fecha y hora en que se levante;

- Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;

- Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;

- Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y

- Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes.

“Las Partes” aceptan y se obligan, a dar por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones que se deriven del presente, hasta haber elaborado y formalizado el finiquito correspondiente, al que deberá quedar incorporada el acta de recepción física de los trabajos, subsistiendo las acciones que deriven del finiquito, así como, cualquier responsabilidad de carácter civil que se haya originado por “El Contratista” como parte del cumplimiento del alcance del contrato.

En razón de lo estipulado en el párrafo anterior “El Contratista” acepta y se obliga a no efectuar reclamación alguna de pago con posterioridad al finiquito.

Debiendo contener el documento en que conste el finiquito como mínimo lo siguiente:

I.	Lugar, fecha y hora en que se realice;

II.	Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;

III.	Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;

IV.	Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;

V.	Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI.	Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados;

VII.	Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto;

VIII.	Datos de la estimación final;

IX.	Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y

X.	La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Efectuada la recepción final de los trabajos, “El Instituto” dispondrá de un plazo de doce meses para reclamar a “El Contratista”, los daños y perjuicios ocasionados por defectos o vicios ocultos.

DÉCIMA

NOVENA	Procedimiento de resolución de controversias de carácter técnicas y  administrativas:

“Las Partes” convienen, que si durante la vigencia del presente contrato surgen discrepancias en lo relativo a conceptos técnicos o administrativos, deberán registrarse en la bitácora de la obra, por cualquiera de las partes que vea afectados sus intereses, conviniendo que en un plazo no mayor de 48 horas se deberá dar respuesta, lo que de igual forma deberá quedar registrado en el libro de bitácora, precisando la solución y las acciones que se deben implementar.

VIGÉSIMA.	Interpretación y Controversias:

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "Las Partes" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México D.F., por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma por duplicado en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a los ________________días del mes de __________de__________.

| ### POR “EL CONTRATISTA” Representante Legal |  | POR “EL INSTITUTO” Director General |
| --- | --- | --- |
|  |  | Coordinador de Administración y Finanzas Jefe de la División de Recursos Financieros y Humanos |
| Ing. María Dolores Servin Lugo Supervisora de Obra |  | Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico Supervisora de Obra |

# NOTA: LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SEPARADAS DEL CLAUSULADO

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NUMERO DE LA POLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A.

ANTE: A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACION DEL CONTRATISTA) CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN ______, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE _____________(SEGÚN: OBRA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  A PRECIO ALZADO O PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO) NUMERO ______ DE FECHA _____, QUE TIENE POR OBJETO_____________, POR UN MONTO DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) SIN INCLUIR I.V.A., CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION I, 28 Y 30 (ADECUAR SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA _____.- LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 67 Y 68 DE SU REGLAMENTO POR UN MONTO DE $______ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) SIN INCLUIR I.V.A., QUE CORRESPONDE AL 20% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, Y EN CASO DE QUE LOS MISMOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 20% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, PETICIÓN QUE HARA EL FIADO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACOMPAÑANDO A TAL EFECTO OFICIO DE AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUIEN FIJARA EL NUEVO MONTO.- ASIMISMO EL FIADO RENUNCIA AL PRIVILEGIO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.- ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA QUE LA CALZA Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA, ASIMISMO ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA LA CUAL SE LIBERARA UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A LA DEPENDENCIA LA GARANTIA  A LA QUE ALUDE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

FECHA DE EXPEDICION

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NUMERO DE LA POLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A.

ANTE: A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACION DEL CONTRATISTA) CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN..........., LA CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL ..........% (............... POR CIENTO) DEL MONTO DEL (CONTRATO O ASIGNACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA)  PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN  PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR (ANOTAR LO ANTERIOR, SEGÚN CORRESPONDA), QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE .......... (SEÑALAR CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) SIN INCLUIR I.V.A., RESPECTO DEL CONTRATO DE..............NUMERO........... DE FECHA........, QUE TIENE POR OBJETO ............, POR UN MONTO DE $ (SEÑALAR CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA) SIN INCLUIR I.V.A., CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION I, 28 Y 30 (ANOTAR SEGÚN CORRESPONDA) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA.......- LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 67, 68 DE SU REGLAMENTO.- ASIMISMO, EL FIADO RENUNCIA AL PRIVILEGIO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.- ESTA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y ESTARA VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA QUE LA CALZA Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA, ASIMISMO ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA.

FECHA DE EXPEDICIÓN

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NUMERO DE LA POLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) QUE INVARIABLEMENTE SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, NO INCLUYE I.V.A.

ANTE: A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACION DEL CONTRATISTA) CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN ______, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE _______ (OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  A PRECIO ALZADO O PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO), NUMERO ______ DE FECHA _____, QUE TIENE POR OBJETO_____________, POR UN MONTO DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) SIN INCLUIR I.V.A., CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION I, 28 Y 30 (ADECUAR SEGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA _____.- LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 49 FRACCION I Y 66  DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 66 Y 68 DE SU REGLAMENTO POR UN MONTO DE _______ $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) SIN INCLUIR I.V.A., QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.- EL FIADO POR ESTE MEDIO RENUNCIA AL PRIVILEGIO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.- LA PRESENTE GARANTIA SE LIBERARÁ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR  DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERÍODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA .- ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA QUE LA CALZA  Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA.

FECHA DE EXPEDICION

A MANERA DE EJEMPLO PARA EL CALCULO DEL COSTO FINANCIERO

Los datos con los cuales se cuenta son:

Costo de mano de obra y su programa de utilización

Costos de materiales y su programa de utilización

Costo de equipo y su programa de utilización

Costos indirectos a lo largo de la obra

Programa de ejecución de obra

Tasa mensual a utilizar (el ejemplo 8% mensual)

Utilidad (% del costo director más costo indirecto más costo de financiamiento

Contando con los programas de utilización de maquinaria, mano de obra y equipo, se contienen mes a mes los recursos necesarios en cuanto a costo directo, a éstos se les suma lo relativo a costos indirectos. Obteniéndose así los D de manera mensual (costos director más costos indirectos), los cuales se acumulan, teniéndose así el total de los egresos mes a mes, desde el inicio de los trabajos.

Se supone con base en los costos directos más indirectos un importe total de la obra incluyendo costo financiero y utilidad, en este caso sería:

| COSTO DIRECTO (CD COSTO INDIRECTO (C) | 800.0 200.0 |
| --- | --- |
| CD + CI | 1,000.0 |
| COSTO DE FINANCIAMIENTO SUPUESTO (CF) (Considerando un 4.5 % del CD+CI | 45.0 |
| CD + CI + CF | 1,045.0 |
| UTILIDAD (10% DEL CD+CI+CF | 104.5 |
| IMPORTE TOTAL CON UN COSTO FINANCIAMIENTO SUPUESTO | 1,149.5 |

Con este importe total y de acuerdo a como se realizará el programa de obra, se obtiene el programa mensual de estimaciones, con el cual se obtiene mes a mes el importe que recibirá la empresa por este concepto, el cual sobra en un plazo de 30 días máximo de acuerdo al Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, cabe señalar que este pago es el importe de la estimación afectada por el factor de amortización se pagan al 70%.

Se suman los ingresos que tiene la empresa por pago de anticipos y estimaciones mes a mes, se acumulan y se obtienen el total de ingresos desde el inicio de la obra mes a mes.

Se hace una diferencia entre el acumulado de egresos y el de ingresos, en el 1er. mes la empresa erogó 262 y recibió 344.85, es decir recibió más de lo que gastó, por lo tanto no financió, el segundo mes lleva 444 erogados y 386.85 recibidos, por lo tanto hay una diferencia de 57-15 que necesariamente debe financiar la empresa, que con una tasa del 8% mensual, significa un costo de 4.57.

Este calculo se hace mes a mes, la suma del costo de financiamiento mes a mes, dará el costo de financiamiento de la obra.

Se debe comparar el costo financiero propuesto y el calculado, si estos valores son aproximadamente iguales, se tomará este valor como correcto, si difieren, se debe hacer otra interacción variando el costo financiero para obtener un nuevo importe total, es decir si se propuso un costo financiero de 45 y en el cálculo se obtiene uno de 55, se haría otra interacción, hasta que estos valores sean semejantes.

Es importante mencionar que para que este cálculo sea apegado a la realidad, los datos utilizados deben ser también reales, por lo que los costos directos deben ser de mercado, los indirectos los que se vayan a erogar y los programas acordes con el programa de ejecución que se vaya a seguir.

FLUJO FINANCIERO

| CONCEPTO | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales | 320.00 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 50.00 |  |  |
| Mano de obra | 80.00 | 12.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 14.00 |  |
| Equipo | 400.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 |  |
| Costo directo | 800.00 | 162.00 | 176.00 | 196.00 | 170.00 | 94.00 |  |
| Costo indirecto | 200.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 6.0 | 82.00 |  |
| Acumulado de egresos | 1,000.00 | 262.00 | 444.00 | 648.00 | 824.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Programa de estimaciones | 1,149.50 | 60.00 | 115.00 | 230.00 | 345.00 | 399.50 |  |
| Anticipos | 344.85 | 344.85 |  |  |  |  |  |
| Ingresos | 804.65 |  | 42.00 | 80.50 | 161.00 | 241.50 | 279.65 |
| Acumulado de ingresos | 1,149.50 | 344.85 | 386.85 | 467.35 | 628.35 | 869.85 | 1,149.50 |
| Diferencia de acumulado (Egresos - ingresos | 563.50 |  | 57.15 | 180.65 | 195.65 | 130.14 |  |
| Costo del financiamiento (8%) | 45.08 |  | 4.57 | 14.45 | 15.65 | 10.41 |  |
| Acumulado | 45.08 |  | 4.57 | 19.02 | 34.65 | 45.08 |  |

EL PROPONENTE  FORMULARÁ SU ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO MEDIANTE FLUJO DE CAJA

FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS QUE ENTREGA EL LICITANTE

Numero de la licitación:

Nombre del Licitante:

| PUNTO DE LAS BASES | ESCRITO | PRESENTA SI | PRESENTA NO |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXI.- a).- | Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley; |  |  |
| XXXI.- b).- | Manifestación bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos |  |  |
| XXXI.- c).- | Escrito bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, (declaración de integridad) |  |  |
| XXXI.- d).- | Escrito bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana. |  |  |
| XXXI.- e).- | Escrito bajo protesta de decir verdad de conocer de conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; |  |  |
| XXXI.- f).- | Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios |  |  |
| XXXI.- g).- | Escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que son PYMES |  |  |
| XXXI.- h).- | Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición |  |  |
| XXXI.- i).- | En su caso, escrito mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad |  |  |
| XXXI.- j).- | Copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del REGLAMENTO. En su caso |  |  |
| XXXI.- k).- | Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. e indicación de una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. (formato de acreditamiento de personalidad anexo 1) |  |  |

“CADENAS PRODUCTIVAS”

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

¿Cadenas Productivas?

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de trabajos o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

¿Afiliarse?

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos.

Cadenas Productivas ofrece:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico

  - Obtener liquidez para realizar más negocios

  - Mejorar la eficiencia del capital de trabajo

  - Agilizar y reducir los costos de cobranza

  - Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx

  - Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672)

- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita

- Recibir información

- Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal (LO QUE AYUDARÍA FORMAR UN HISTORIAL CREDITICIO)

Características del descuento o factoraje electrónico:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)

- Descuento aplicable a tasas preferenciales

- Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales

- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de trabajos y contratación de servicios.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

Dudas y comentarios vía telefónica,

Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs., Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn – 01020, México, D.F.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

# 1.- 	Carta Requerimiento de Afiliación.

# Debidamente firmada por el área usuaria compradora

# 2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 3.- 	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

# Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

# Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

# Completa y legible en todas las hojas.

# 4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 5.- 	Comprobante de domicilio Fiscal

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

# Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato

# 6.- 	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

# Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)

# La firma deberá coincidir con la del convenio

# 7.- 	Alta en Hacienda y sus modificaciones

# Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

# En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

# 8.- 	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

# 9.- 	Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

# Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

# La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

# Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# 2 convenios con firmas originales

# Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# (** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

# 1.- 	Carta Requerimiento de Afiliación.

# Debidamente firmada por el área usuaria compradora

# 2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 3.- 	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

# Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

# Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

# Completa y legible en todas las hojas.

# 4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 5.- 	Comprobante de domicilio Fiscal

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

# Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

# 6.- 	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

# Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)

# La firma deberá coincidir con la del convenio

# 7.- 	Alta en Hacienda y sus modificaciones

# Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

# En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

# 8.- 	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

# 9.- 	Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

# Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

# La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

# Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# 2 convenios con firmas originales

# Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# (** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.